## задачи
Блок задач | Блок задач 2 | Задача | Комментарий | Срок | Статус | Ответственный | №В
Сборы данных | Годовой сбор | Подготовить файл по Страде 2024 | + актуализировать изменения по формам ввода + актуализировать изменения по сводным отчетам | 2024-12-10 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Учесть в годовом сборе | - договоренности по "Общим данным" - внимание к запуску умной генерации ночных сводов | 2024-12-19 | готово | Васильев, Филимонов | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 070, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx | 2024-12-15 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 010, 121 | - ТЗ подготовлены | 2024-12-16 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сбора по 010, 121, 130 |  | 2024-12-20 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 040, 060, 091, 110 | все готовы, по 040 было много изменений | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 040, 060, 091, 110 | задача Жене по примечаниям в подвале формыhttp://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1556 | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сбора по 070, 071, 081, 140 | настроить планировщик по 070 | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Запуск сводов 070, 071, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx продлить на 2024 г., запустить ночную генерацию | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Новые своды по 040-1, 040-2 | передал Лариной | 2025-01-28 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Новый свод 010-3 | проверен | 2025-02-04 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Добавление пункта по 89 регионам в фильтр по Субъектам РФ | в отчеты: 081-1/2/3/4-2023 , 091-1/2-2023, 110-1/2-2023, 121-1/2/3, 130-1/2, 140-1/2-2023, 241-1/2, 242-1/2/3-2023, 242дв-2-2023, 243-1/2/3/4-2023 http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1577 | 2025-03-20 | сделать | Филимонов, Васильев, Семенов | В2
Сборы данных | Годовой сбор | Изменение формы 412 |  | 2025-01-23 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Новая форма 345 |  | 2025-01-29 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Новая форма 410.1 |  | 2025-03-28 | готово |  | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменение 2-наука | тестирование | 2025-03-05 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | ТЗ на свод 020-1-2024, 020-2 |  | 2025-03-24 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | П-4 с марта 2025 |  | 2025-03-20 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | формы ЗП с 1кв 2025 |  | 2025-03-25 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | 462.6 |  | 2025-03-18 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие формы 1-ОПИК | Подготовка данных для технической формы, открытие 024, загрузка данных в тех форму, открытие 014, 023 | 2025-01-27 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Массовые рассылки об открытии сборов (упомянуть об ЭЦП) | срок в рассылках 25.12, Гущина пришлет тексты уточнить про техподдержку ЭЦП (stat@mkstat.ru) + инструкции ЭЦП | 2024-12-24 | готово | Филимонов, Васильев | В2Г
Сборы данных | Годовой сбор | Из генерации 070 убрать тип 45 адм структура (поле src_orgtype1_id <> 842374), добавить его в удаление 070 |  | 2025-01-10 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сводных форм 243хх | По отмашке от Юдиной Т.С. | 2025-02-02 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Настройка умной генерации свода 070-1-2023 | После открытия сводных форм 243хх | 2025-02-07 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сводных форм 242хх | По отмашке Огородниковой. Написать ей письмо | 2025-01-21 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Настройка умной генерации свода 060-1-2023 | После открытия сводных форм 242хх | 2025-01-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Сверка ST3-DWH форм НК за 2024 год |  | 2025-03-31 |  | Филимонов, Васильев, Семенов | В2
Сборы данных | Портал | Восстановление работы Push уведомлений портала https://stat.mkrf.ru/ | https://pm.mkrf.ru/projects/ais-statistika/work_packages/4930/activity | 2025-04-07 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Анкетолог | Рассылка на федералов от О. Ноянзиной | ждем набор документов | 2024-12-28 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Своды по ЮЛ | Аналог сводов по первичке 060-1, 070-1, 011-1, но с агрегацией данных по ЮЛ - подготовить ТЗ - разработать, протестировать | 2024-03-20 | сделать | Семенов | -
Сборы данных | 6-НК краткая | Загрузка организаций по Минсельхозу | кодировки копуков и юзеров согласованы с НВ загрузить на тест. про 3хступенчатую стуктуру см. письмо НВ от Чт 13.02.2025 10:59 | 2025-03-21 | сделать | Васильев | В
Сборы данных | 6-НК краткая | Реализовать форму 6-НК(краткая) | ФЛК и шаблон получены.ТЗ на Мише. от Миши: создайте параметр +Наименование организации, осуществляющей библиотечную деятельность + для титульного листа | 2025-03-19 | на Мише | Васильев | В
Сборы данных | Наццели | Добавить строки в формы 431, 432, 433, 439 + 450 | формы от Лены получены, 450 тоже все. | 2025-01-20 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Добавить строку в формы 435, 450 | ТЗ сделаны, задачи на Мише | 2025-02-20 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Обновить своды 450-1/2/3 после изменений форм + свод 450-4 | форматирование сводов 450-1/2/3 - ГОТОВО свод 450-4-2025: ГОТОВО | 2025-02-04 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Обновить своды 450-1 после изменений форм 435 и 450 + свод 450-4 | жду шаблоны 450-1 - свод готов + осталось, чтобы класс 450-1 был через JAVA + 450-4, готова - переместить на ДВХ, после ускорения | 2025-04-15 | сделать | Васильев | В
Сборы данных | Наццели | из генерации 432 убрать тип 45 адм структура (поле src_orgtype1_id <> 842374). Также прописать в удаление. учесть в генерации и удалении, что id форм поменялся | в создании сделано, добавить в удаление и еще проверить Планировщик. В Планировщике нет новых форм - надо было просто перезагрузить | 2025-01-22 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Генерация доков за месяц. После генерации поправить своды, поправить Планировщик, сверить сгенерированные доки с прошлым периодом |  | 20.ХХ | сделать | Васильев | В
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | таблица ОКТМО ОНП | 2025-03-19 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | сводный отчет по удовлетворительности состояния зданий: за 2019 для ОЛ Правка данных, генерация отчетов, рассылки | 2025-02-20 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | сводный отчет по удовлетворительности состояния зданий: за 2019 по регионам для ОС | 2025-03-26 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | сводные отчеты по удовлетворительности состояния зданий: за 2024 для ОЛ и ОС ! учесть особенности отнесения к ОНП городов фед. зн-я, а также с внутригородскими районами | 2025-03-19 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Обеспеченность | Обеспеченность учреждениями культуры в разрезе населенных пунктов (4 кв. 2024) | см. общий чат: ? утверждение методики расчета Разработать своды по нормативам и факту с 4 кв. 2024 (+ для регионов). | 2025-03-21 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Обеспеченность | Обеспеченность учреждениями культуры в разрезе населенных пунктов (с 1 кв. 2025) | по новой методике | 2025-03-21 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Удовлетворенность | Удовлетворенность деятельностью УК (Анкетолог) | Разработать своды с января 2024 (+ для регионов). ! Нужен доработанный шаблон свода и данные. | 2025-03-17 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Мониторинг Пушкинской карты | Интеграция с PRO.Культура.РФ | Образовательные организации и флаг нахождения в ПК - сверка списков организаций в PRO.Культура.РФ в АИС "Статистика" - работа с неактуальными головными организациями - нужен итоговый список организаций для мониторинга ПК | 2025-03-20 | сделать | Семенов | -
Сборы данных | Мониторинг Пушкинской карты | Форма ввода и сводный отчет | - ТЗ на форму ввода | 2025-03-18 | сделать | Семенов | -
Внешние ИС | Региональные ИС | Ответ Барсу (a.aleeva <a.aleeva@bars.group> на stat2) | - КДМТП - изменения ФЛК в формах НК (в ТЗ на 070, 081, 140 выделены бирюзовым) - дослать изменения в ФЛК по формам 040, 070, 110 | 2024-12-18 | готово | Васильев, Филимонов | ВГ
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за ноябрь 2024 | учесть правки в прошлых периодах + показатели НП загружены и рассчитаны | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Интеграция с ЦАП Росстата | - официальное письмо с вопросами - техническая реализация | 2025-03-31 | сделать | Семенов, Васильев | В2
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за декабрь 2024 | учесть правки в прошлых периодах | 2025-01-20 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за январь 2025 | проверить выгрузку за 2025 год. Отредактировал запрос в БД по 1-К | 2025-02-03 | готово | Васильев | ВГ
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Загрузка данных за 4 квартал 2024 | учесть правки в прошлых периодах + правку по концерту 068658 | 2025-01-21 | готово | Семенов, Филимонов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Правка расчета показателя 12 | учесть возникновение ликвидированных/неотчитавшихся организаций (нет документа, документ в статусе X) в 430.4 в накопительных показателях 12.х | 2024-12-25 | готово | Семенов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Учесть изменения в НП | - изменения в 43x - изменения в НП | 2025-03-31 | сделать | Семенов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Инструкция в Confluence по подготовке и загрузке данных |  |  |  | Семенов | -
Внешние ИС | ЕГРЮЛ ФНС | Уточнить возможность автоматизированно подгружать атрибуты организаций в Статистику |  | 2025-03-18 | сделать | Филимонов | -
Внешние ИС | ЕСИА Минцифры | Вход через Госуслуги | согласовать с ОС |  |  | Семенов | -
Внешние ИС | РГБ | Интеграция с НКП | + ответы на вопросы + согласовать инструкцию по НКП + рассылка на ОО (10 марта - окончания сбора, 20 марта - можно менять справочник библиотек) - выложить файл с ОО после актуализации + учесть отнесение библиотек к модельным | 2025-03-18 |  | Семенов | -
Внешние ИС | Библио#21 | Интеграция с Библио#21 | - расчет 6-НК в Библио#21 - согласование БП интеграции Статистики и Библио - техническая реализация интеграции Статистики и Библио |  |  | Семенов | -
Внешние ИС | АС "Музей" | Интеграция с АС "Музей" |  |  |  | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Ограничение видов организаций у иных для ОО по биб/КДУ | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-661 (см. последний комментарий) | 2024-12-16 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Убрать доступ федералов к разделу "Оценка работы ОК" | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1546 (последний коммент) | 2024-12-18 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Адаптировать окно с QR-кодом под малую диагональ | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1546 (последний коммент) | 2024-12-18 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Примечание в подвале формы 040 | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1556 | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Фронтенд | Усиление фронтенд-разработки со стороны Старкова | + доп. время Соболева (до конца года + январь 100%) + срочный ТД с Соболевым на февраль - разработчик на место Бояркина | 2025-03-20 | сделать | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Доработка функции утверждения в statadmin | http://192.168.51.5/yury.petrov/statadmin/-/issues/1 | 2024-12-05 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Фронтенд/бэкенд | ТЗ на модуль регистрации пользователей | согласовать с ОС | 2024-12-27 | готово | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Задачи по модулю регистрации | Новые поля в справочнике организаций (hsource): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/15, п.2 Функционал backend по работе с паролями (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/8, см. последний коммент. Функционал по пользователям (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/16 Функционал по организациям (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/18 Автоматическое изменение поля isdeleted у пользователей: http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/17 | 2025-02-12 | готово | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Чистка customobjects через statadmin в ST3 | Юра должен в выхи почистить | 2025-02-15 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Фронтенд | Задачи по модулю регистрации | Доработка редактора организаций: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-661, 2 последних коммента Доработка справочника организаций: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-671, последний коммент Контрольная дата в текущей ситуации и данных статистики: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1569, описание Развитие функционала frontend по работе с паролями: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1545, последний коммент Доработка справочника пользователей: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-672, последний коммент Доработка редактора пользователей: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-665, последний коммент | 2025-03-17 | сделать | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Удаление customobjects при удалении документа | - Юра на бэке (пока на тесте и на препроде) - Петр в обработчике. Я должен проверить. - почистить cusobj на бою и в двх | 2025-03-17 | сделать | Васильев, Семенов | В
Разработка | Фронтенд | Функционал по работе с МЧД | + инфа от Старкова (Артем) + инфа от кураторов (Сергей) ? письмо в ФНС, доступ к реестру МЧД, лучшие практики работы с МЧД и ЭЦП в ИС |  |  | Филимонов | -
Разработка | Анкетолог | Решение вопросов по функционалу и производительности Анкетолога, закупки лицензии | + настройка параметров MySQL со Старковым, его разрабами, Айратом (-) + ожидание ответа от Анкетолога + написание SQL-запроса и инструкции выгрузки данных из Анкетолога + правка в SQL-выгрузках + актуализировать задачи в pm - написание собственного ПО взамен Анкетологу (сбор данных, чистка данных и отчетность) -- закупка лицензии на Анкетолог |  | сделать | Семенов, Старков | -
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Список задач по реализации на ReactJS | + упростил и положил в облако в эту папку + Бояркина не привлекаем - обновить список непосредственно перед разработкой ReactJS |  |  | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Доработка окружения ReactJS, тестирование |  | 2024-03-31 | сделать | Семенов | -
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Фильтрация событий в логере, доработка обработки событий | http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/4 http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/3 | 2024-12-10 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Запуск на боевом окружении в параллель со старыми | новый логгер и обработчик запущены. Проблемы: + добавление даты и времени обработки (2 даты - начало обработки и конец обработки) - поставить задачу Пете, чтобы по расхождениям в логгерах - подумать как проверить расхождения в ДВХs - проверить новый планировщик? - середина апреля - переход | 2025-03-18 | сделать | Васильев | В
Разработка | Старый логгер и обработчик | Посчитать Юре пики по событиям, лучше по секундам | ПИКи посчитал, файл направил. | 2025-02-10 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Старый логгер и обработчик | Посчитать пики с НГ по дням, выявить где были максимумы, временные промежутки по минутам и дать Сергею для сетевиков | выявил дни с пиковыми значениями | 2025-02-13 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | DWH | 450-4-2025 запустить на DWH и посмотреть тайминги. 040-1 тоже ускорен | проверили с Сергеем. Вывод: запрос по инедксу pgr+year работает долго, тк выборка получается большой. | 2025-02-28 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Новый API | Актуализация контактов интеграторщиков |  | 2025-03-24 | сделать | Семенов | -
Разработка | Новый API | Запуск апробации нового API на препрод-окружении | подготовить материалы к рассылке на регионы, согласовать с НВ. Уточнить у Юры про endpoint (какие точки входа у боя и препрода. Мы на бою хотели ввести новую точку входа, а на препроде будет два) | - | сделать после задачи сверху | Васильев | В
Разработка | Бэкенд | Особые права через конфиг на бою | в файл approve.js Добавить исключения для супервизора или группу пользователя. Поставил задачу Юре в гите http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-FLKScriptLib/-/issues/1 загнал в конфлю, сюда http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=9502984 | 2025-02-11 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Новый Генератор отчетов | Актуализировать ТЗ, разработать, фронт на ReactJS | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-686 |  |  | Семенов | -
Разработка | Бэкенд (микросервисы) | Доработка и тестирование функционала |  |  |  | Семенов | -
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Брать события из Kafka, складывать как и ранее в таблицу cbentity_statlog |  |  |  | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Работа с тикетами в ОТРС |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Изменения в очередях, агентах, типах обращений | тип обращения для интеграторщиков + изменения у НВ и ОЕ | 2025-01-17 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Добавить очередь I10 «ФП Пушкинская карта» |  | 2025-03-20 |  | Васильев | В
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Ведение задач в Jira, GitLab и Open project | см. письмо от Вт 06.08.2024 15:46 | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Дать замечания по РП и регламенту работы в Open project |  |  |  | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Обновление страниц Wiki Confluence и Open project |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Описание логики работы редактора организаций | внести правки по итогам ВКС. Стандартизировать записи | 2025-03-21 | сделать | Филимонов | -
Планирование, отчеты, документация | Документация | Обновление руководств (ежегодно) | Ожидание обратной связи от ОС по РП -правки РП руководство ОО - готово обновить руководство ЭП обновить faq | 2025-02-07 | готово | Филимонов, Семенов, Васильев | В2Г
Планирование, отчеты, документация | Журналы ПИК | Подготовить журнал ПИК за 4 квартал 2024 года |  | 2025-01-17 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ВПЦТ | Справка для отмены показателя по ФЛК |  | 2025-01-15 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ВПЦТ | Промежуточный отчет за 2024 год |  | 2025-01-23 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | План работ на развитие | Обновление плана работ на развитие (ежеквартально) | https://oblako.givc.ru/s/rog3w2E4t2Y4qSf | 2025-03-31 | сделать | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Заявка для ПЭО (фин. план) | План мероприятий 2025 (ежегодно) | даны комментарии Петровой С.Б. | 2024-11-15 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Отчет за год | Показатели ВПЦТ, задачи по Плану мероприятий, иные показатели (ежегодно) |  | 2025-03-31 | сделать | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Обращения от МК РФ | Подготовка регламента взаимодействия с МК РФ по данным | регламент, согласование, форма обращения на портале МК РФ |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Накаты на бой | Фильтрация событий в логере | http://192.168.51.5/nikita.drozdov/event-handler/-/issues/2 | 2024-12-11 | готово | Семенов, Васильев | В2Г
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Чистка старых сводов в Генераторе отчетов (ежегодно) | сделано http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585564 | 2024-12-17 | готово | Васильев, Семенов, Филимонов | ВГ
Сервера, накаты, ПО | Тех. обслуживание | Чистка customobjects | + ST3 + DWH | 2024-02-28 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | чистка аттачей, записей в логгере и обработчике, бэкап-рестор БД ST3 и DWH; + согласовать с ОС срок ! чистка customobjects (кастомы почищены) | 2025-02-18 | готово | Семенов, Васильев | В2Г
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Сверка и удаление доков из НЦ и ДШИ.Дети (ежемесячно) | сделано 24.01, удалены доки за 10.24 и 11.24. Следующая чистка в марте | на пост. основе 17.ХХ | сделать | Васильев | В
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Процедура удаления пользователей (ежегодно) | боевое окружение http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585561 | 2025-12-01 | готово | Васильев | ВГ
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | почистить доки за 2021 год (проблемы с 602 за 2кв) подготовил файл с ответственными за сверку по своим формам | 2025-03-31 | сделать | Филимонов, Васильев | В2
Сервера, накаты, ПО | Покупка лицензий | Закупка лицензий CryptoPro JCP 2.0 | для интеграции с ЕСИА | 2025-03-24 | сделать | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Наращивание мощностей | Сервера 192.168.50.65, 10.102.209.93 | Написать заявку, проконтролировать результат | 2025-12-12 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Новый сервер | Тестовый сервер на Astra для нового бэкенда на Java 17, докерах и микросервисах | 192.168.50.63 | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Изменения в серверах | Объединение тестовых серверов на Astra | 192.168.50.42 и 192.168.50.43 | 2024-01-20 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Импортозамещение | Перевод серверов на Astra | ОС Astra Linux Server, СУБД Tantor подготовить план запланировать переход, выделить сервера, нарастить производительность провести ревизию ПО и выделенных мощностей | 2025-03-24 | сделать | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Защитный контур | Аттестация защитного контура | - ответ Прасолову после перевода серверов на Astra 19-20.04 |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Наращивание мощностей | Технические работы по развитию Статистики, наращивание серверов | - подготовить план - определить целевые показатели производительности - запланировать сервера, наращивание мощностей - запланировать развитие ПО | 2025-03-24 | сделать | Семенов, Васильев | В2
Сервера, накаты, ПО | Запросы ФСТЭК |  |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Описание серверов и ПО | Обновление схемы серверов, таблицы по установленному ПО и используемым портам |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Обновление системного ПО |  |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | На будущее | SSD для storage, pg in-memory table для ДС, решение для нагр. тестов |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Обновление прикладного ПО | Замена ОТРС, Open project, Jira, Confluence |  |  |  | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Передача дел | Продлить активность доменной учетки Бояркина Е.В. |  | 2025-01-31 | готово | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Закупка расходников | Подготовить список расходников + железа | https://www.citilink.ru/product/monoblok-teclast-f27-air-27-intel-core-i7-12700-16gb-512gb-ssd-intel-u-1976734/ https://www.cifrus.ru/description/23/asus_vivobook_17x_k3704va-au051_intel_core_i5_13500h_2600_mhz_17_3_1920x1080_16gb_512gb_ssd_intel_iris_xe_graphics_dos_black_90nb1091-m00210_eac/ | 2025-01-30 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Мотивация | Подготовить мясо для СЗ на повышение ЗП по Васильеву и Филимонову |  | 2024-12-10 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Мотивация | Премия на юбилей Семенову С.А. |  | 2025-01-14 | готово | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Мотивация | Подтвердить повышение ЗП по Васильеву и Филимонову |  | 2025-03-20 | сделать | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Обучение | Подготовить план обучения |  | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Планировщик запросов, оптимизация запросов | https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-tutorial/postgresql-explain/ https://habr.com/ru/companies/okko/articles/443276/ + потренироваться в pgAdmin | 2024-12-20 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Проектирование БД, повторение темы СУБД и SQL |  | 2025-01-21 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Методы моделирования, нотации |  | 2025-01-28 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Проектная документация, закупки |  | 2025-02-12 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | ОТРС и защита информации |  | 2025-02-19 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | 1С-ЭДО |  | 2025-02-26 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Яндекс Метрика |  | 2025-03-05 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Дальнейшие планы на обучение |  | 2025-03-19 | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Работа с сотрудниками | Обучение | Разобраться в БД Анкетолога |  | 2025-03-21 | сделать | Васильев, Филимонов | В
Работа с сотрудниками | Обучение | Доработать схемы |  | 2025-03-21 | сделать | Филимонов, Семенов, Васильев | В2
Работа с сотрудниками | Отпуска | График отпусков 2025 |  | 2024-11-18 | готово | Семенов | -
Другие проекты | Домен "Культура" | Материалы для защиты проекта |  |  |  | Семенов | -
Другие проекты | Домен "Культура", ЕАС МК РФ | Выбор BI, ESB |  |  |  | Семенов | -
Другие проекты | Сайт ГИВЦ | Рассмотреть дизайн сайта, проверить информацию об АИС "Статистика" | https://test.givc.ru/new-site/index2.php | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Другие проекты | Шина данных (интеграция с АИС "Статистика") | Подготовить первичные материалы по шине данных для Старкова | + первичный вариант - исправленный вариант - наборы данных в Статистике | 2025-03-18 | сделать | Семенов | -
Note on D80: Васильев Валерьян Анатольевич: '+ расширение мощностей 209.93 (Сергей, заявка отправлена) //ГОТОВО - настройка докеров и ПО на них на 209.93 (Юрий) //ГОТОВО - настройка CI/CD (Юрий) - настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр - не успевает, поэтому попозже) - 17.12: перенос и чистка БД DWH на 209.93, события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий) Петр: 209.93 не видит 50.35.Видимо из-за настроек защитного контура, нужен доступ к нашему хранилищу образов докер из защитного контура Осталось по старту новых логера/обработчика/планировщика: настройка CI/CD: докер собирается в Гите и запускается на 209.93 (Петр) настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр) в день старта: перенос и чистка БД DWH на 209.93 (Петр),

## пометки на будущее
в DWH давать ночные своды за все года?
своды для ЦБС?
отдельная сверка ST3 и DWH по контентам?
ускорение обработки доков (сейчас 60-70 в минуту)
В формах ввода в разделе "Общие данные" не очень понятно, что графу "Значение" можно править, пока не ткнешь в поле, т.к. она выглядит точно так же как графа "Описание". Можно как-то их сделать различными, рамки в графе "Значение" добавить или еще как-то? + по-другому выделять заблокированные ячейки со значениями
панель мониторинга Grafana
чистка customobjectprops, customobjects в ST4
к вопросу ускорения ST3: - SSD для storage, S3 хранилище (как в Госкаталоге) - postgres in-memory table для выборки документов в Данных статистики - лучшее решение для запуска нагрузочных тестов - +1 реплика к БД
к вопросу ускорения DWH: более быстрые SSD, оптимизация параметров БД, деление БД по годам (условно данные ранее 2-х последних лет скидывать в отдельную БД)
показать ОТРС
настроить Яндекс.Метрика
для доков X убрать кнопку "Ввод данных"
отчетность на ClickHouse, Apache Spark
особые права пользователей (доп. запросы docs при авторизации пользователей) перевести на бэки
видимость справочника организаций на чтение для mk и cамих организаций
в справочнике организаций нельзя делать неактуальными головные организации (для актуальных респондентов)

## Васильев
НЕ ПОДГЛЯДЫВАЙ!!! :)
1 | по АПИ | есть ли в доках endpoint (statpreprod...)
2 | по новому логгеру на 209.93 | договорились что дадут 300Гб на жестком с учетом клонирования боевой ДВХ
3 | дослать Алиевой (БАРС) изменения по ФЛК
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Запуск на боевом окружении в параллель со старыми | + расширение мощностей 209.93 (Сергей, заявка отправлена) //ГОТОВО - настройка докеров и ПО на них на 209.93 (Юрий) //ГОТОВО - настройка CI/CD (Юрий) - настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр - не успевает, поэтому попозже) - 17.12: перенос и чистка БД DWH на 209.93, события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий) Петр: 209.93 не видит 50.35.Видимо из-за настроек защитного контура, нужен доступ к нашему хранилищу образов докер из защитного контура Осталось по старту новых логера/обработчика/планировщика: настройка CI/CD: докер собирается в Гите и запускается на 209.93 (Петр) настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр) в день старта: перенос и чистка БД DWH на 209.93 (Петр), события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий)

## Семенов
ЗАГЛЯНИ НА ЛИСТ "ВАСИЛЬЕВ" ;-)