## задачи
Блок задач | Блок задач 2 | Задача | Комментарий | Срок | Статус | Ответственный
Сборы данных | Годовой сбор | Подготовить файл по Страде 2024 | + актуализировать изменения по формам ввода + актуализировать изменения по сводным отчетам | 2024-12-10 | готово | Семенов
Сборы данных | Годовой сбор | Учесть в годовом сборе | - договоренности по "Общим данным" - внимание к запуску умной генерации ночных сводов | 2024-12-18 | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 070, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx | 2024-12-15 | готово | Семенов
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 010, 121 | - ТЗ подготовлены | 2024-12-16 | в работе | Филимонов
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сбора по 070, 071, 081, 140 | настроить планировщик по 070 | 2024-12-19 | сделать | Семенов
Сборы данных | Годовой сбор | Запуск сводов 070, 071, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx продлить на 2024 г., запустить ночную генерацию | 2024-12-20 | сделать | Семенов
Сборы данных | Годовой сбор | Массовые рассылки об открытии сборов (упомянуть об ЭЦП)
Сборы данных | 6-НК краткая | Загрузка организаций по Минсельхозу |  | 2024-12-19 | сделать | Васильев, Семенов
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за ноябрь 2024 | учесть правки в прошлых периодах + показатели НП загружены и рассчитаны | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов
Внешние ИС | Региональные ИС | Ответ Барсу (a.aleeva <a.aleeva@bars.group> на stat2) | - КДМТП - изменения ФЛК в формах НК | 2024-12-18 | сделать | Васильев, Филимонов
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Интеграция с ЦАП Росстата | - официальное письмо с вопросами - техническая реализация | 2025-03-01 | сделать | Семенов, Васильев
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Загрузка данных за 4 квартал 2024 | учесть правки в прошлых периодах | 2025-01-10 | сделать | Семенов, Филимонов
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Правка расчета показателя 12 | учесть возникновение ликвидированных/неотчитавшихся организаций (нет документа, документ в статусе X) в 430.4 в накопительных показателях 12.х | 2024-12-17 | сделать | Семенов
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Инструкция в Confluence по подготовке и загрузке данных |  | 2024-12-17 | сделать | Семенов
Внешние ИС | ЕСИА Минцифры | Вход через Госуслуги | согласовать с ОС |  |  | Семенов
Внешние ИС | РГБ | Интеграция с НКП | согласовать взаимодействие по контактам ОО |  |  | Семенов
Внешние ИС | Библио#21 | Интеграция с Библио#21 |  |  |  | Семенов
Внешние ИС | АС "Музей" | Интеграция с АС "Музей" |  |  |  | Семенов
Разработка | Фронтенд | Ограничение видов организаций у иных для ОО по биб/КДУ | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-661 (см. последний комментарий) | 2024-12-12 | в работе | Семенов
Разработка | Фронтенд | Убрать доступ федералов к разделу "Оценка работы ОК" | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1546 (последний коммент) + попросить усиления от Старкова | 2024-12-13 | сделать | Семенов
Разработка | Бэкенд | Доработка функции утверждения в statadmin | http://192.168.51.5/yury.petrov/statadmin/-/issues/1 | 2024-12-05 | готово | Васильев
Разработка | Фронтенд/бэкенд | Доработка модуля регистрации пользователей | + финализировать требования - написать ТЗ | 2024-12-19 | сделать | Семенов
Разработка | Фронтенд | Функционал по работе с МЧД | - инфа от Старкова (Артем) - инфа от кураторов (Сергей) - письмо в ФНС, доступ к реестру МЧД | 2024-12-17 | сделать | Филимонов
Разработка | Анкетолог | Решение вопросов по функционалу и производительности Анкетолога, закупки лицензии | - настройка параметров MySQL со Старковым, Айратом (?) - ожидание ответа от Анкетолога | 2024-12-17 | в работе | Семенов, Кудинов, Старков
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Список задач по реализации на ReactJS | + упростил и положил в облако в эту папку + Бояркина не привлекаем - обновить список непосредственно перед разработкой ReactJS |  |  | Семенов, Васильев, Филимонов
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Доработка окружения ReactJS, тестирование |  | 2024-03-31 | сделать | Семенов
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Фильтрация событий в логере, доработка обработки событий | http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/4 http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/3 | 2024-12-10 | готово | Васильев
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Запуск на боевом окружении в параллель со старыми | + расширение мощностей 209.93 (Сергей, заявка отправлена) - настройка докеров и ПО на них на 209.93 (Юрий) - настройка CI/CD (Юрий) - настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр) - 17.12: перенос и чистка БД DWH на 209.93, события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий) написал Сергею вопросы, жду ответа: сколько выделили мощности на 209.93 что сказали безопасники Михайлов Олег ? и что там Юра начал делать? | 2024-12-17 | сделать | Васильев
Разработка | Новый API | Запуск апробации нового API на препрод-окружении | подготовить материалы к рассылке на регионы, согласовать с НВ | 2024-12-18 | сделать | Васильев
Разработка | Новый Генератор отчетов | Актуализировать ТЗ, разработать, фронт на ReactJS | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-686 |  |  | Семенов
Разработка | Бэкенд (микросервисы) | Доработка и тестирование функционала |  |  |  | Семенов
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Брать события из Kafka, складывать как и ранее в таблицу cbentity_statlog |  |  |  | Семенов
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Работа с тикетами в ОТРС |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Ведение задач в Jira, GitLab и Open project | см. письмо от Вт 06.08.2024 15:46 | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Дать замечания по РП и регламенту работы в Open project |  | 2024-12-19 | сделать | Семенов
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Обновление страниц Wiki Confluence и Open project |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Описание логики работы редактора организаций | внести правки по итогам ВКС | 2024-12-17 | сделать | Филимонов
Планирование, отчеты, документация | Документация | Обновление руководств (ежегодно) | Совместный просмотр руководств | 2024-12-17 | сделать | Филимонов, Семенов, Васильев
Планирование, отчеты, документация | План работ на развитие | Обновление плана работ на развитие (ежеквартально) | https://oblako.givc.ru/s/rog3w2E4t2Y4qSf | 2025-03-31 | сделать | Семенов
Планирование, отчеты, документация | Заявка для ПЭО (фин. план) | План мероприятий 2025 (ежегодно) | даны комментарии Петровой С.Б. | 2024-11-15 | готово | Семенов
Планирование, отчеты, документация | Отчет за год | Показатели ВПЦТ, задачи по Плану мероприятий, иные показатели (ежегодно) |  | 2025-03-31 | сделать | Семенов
Планирование, отчеты, документация | Обращения от МК РФ | Подготовка регламента взаимодействия с МК РФ по данным | регламент, согласование, форма обращения на портале МК РФ |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Накаты на бой | Фильтрация событий в логере | http://192.168.51.5/nikita.drozdov/event-handler/-/issues/2 | 2024-12-11 | готово | Семенов, Васильев
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Чистка старых сводов в Генераторе отчетов (ежегодно) http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585564 | - дал Сергею файл с максимальными датами по 070-1 - дал Володе файл со сверкой дат между 011-1 и 242/241дв. Есть вопросы. Почему у некоторых регионов нет ДВ, а своды есть? и гдето дата 241 выше чем у 011-1, странно | 2024-12-17 | сделать | Васильев, Семенов, Филимонов
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | чистка старых доков, аттачей, записей в логгере и обработчике, бэкап-рестор БД ST3 и DWH; + согласовать с ОС | 2024-12-17 | сделать | Семенов, Васильев
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Процедура удаления пользователей (ежегодно) | боевое окружение http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585561 | 2025-12-01 | готово | Васильев
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | почистить доки за 2021 год | 2025-03-31 | сделать | Васильев
Сервера, накаты, ПО | Покупка лицензий | Закупка лицензий CryptoPro JCP 2.0 | для интеграции с ЕСИА | 2025-03-01 | сделать | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Наращивание мощностей | Сервера 192.168.50.65, 10.102.209.93 | Написать заявку, проконтролировать результат | 2025-12-12 | готово | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Импортозамещение | Перевод серверов на Astra | ОС Astra Linux Server, СУБД Tantor |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Защитный контур | Аттестация защитного контура | после перевода серверов на Astra |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Запросы ФСТЭК |  |  |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Описание серверов и ПО | Обновление схемы серверов, таблицы по установленному ПО и используемым портам |  |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Обновление системного ПО |  |  |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | На будущее | SSD для storage, pg in-memory table для ДС, решение для нагр. тестов |  |  |  | Семенов
Сервера, накаты, ПО | Обновление прикладного ПО | Замена ОТРС, Open project, Jira, Confluence |  |  |  | Семенов
Работа с сотрудниками | Передача дел | Продлить активность доменной учетки Бояркина Е.В. |  | 2025-01-31 | сделать | Семенов
Работа с сотрудниками | Мотивация | Подготовить мясо для СЗ на повышение ЗП по Васильеву и Филимонову |  | 2024-12-10 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов
Работа с сотрудниками | Обучение | Подготовить план обучения |  | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов
Работа с сотрудниками | Обучение | Планировщик запросов, оптимизация запросов | https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-tutorial/postgresql-explain/ https://habr.com/ru/companies/okko/articles/443276/ + потренироваться в pgAdmin | 2024-12-20 | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов
Работа с сотрудниками | Отпуска | График отпусков 2025 |  | 2024-11-18 | готово | Семенов
Другие проекты | Домен "Культура" | Материалы для защиты проекта |  |  |  | Семенов
Другие проекты | Домен "Культура", ЕАС МК РФ | Выбор BI, ESB |  |  |  | Семенов
Другие проекты | Сайт ГИВЦ | Рассмотреть дизайн сайта, проверить информацию об АИС "Статистика" | https://test.givc.ru/new-site/index2.php | 2024-12-18 | сделать | Семенов

## пометки на будущее
в DWH давать ночные своды за все года?
своды для ЦБС?

## Васильев
НЕ ПОДГЛЯДЫВАЙ!!! :)
1 | по АПИ | есть ли в доках endpoint (statpreprod...)
2 | по новому логгеру на 209.93 | договорились что дадут 300Гб на жестком с учетом клонирования боевой ДВХ

## Семенов
ЗАГЛЯНИ НА ЛИСТ "ВАСИЛЬЕВ" ;-)