## задачи
Блок задач | Блок задач 2 | Задача | Комментарий | Срок | Статус | Ответственный | №В
Сборы данных | Годовой сбор | Подготовить файл по Страде 2024 | + актуализировать изменения по формам ввода + актуализировать изменения по сводным отчетам | 2024-12-10 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Учесть в годовом сборе | - договоренности по "Общим данным" - внимание к запуску умной генерации ночных сводов | 2024-12-19 | готово | Васильев, Филимонов | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 070, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx | 2024-12-15 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 010, 121 | - ТЗ подготовлены | 2024-12-16 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сбора по 010, 121, 130 |  | 2024-12-20 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 040, 060, 091, 110 | все готовы, по 040 было много изменений | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Изменения в формах 040, 060, 091, 110 | задача Жене по примечаниям в подвале формыhttp://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1556 | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сбора по 070, 071, 081, 140 | настроить планировщик по 070 | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Запуск сводов 070, 071, 081, 140 | см. файл \Общая папка\Страда 2024\ОСД Формы и своды - статусы 2024.xlsx продлить на 2024 г., запустить ночную генерацию | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Проверить ошибку с детскими театрами в сводах 091-х | Лысякова утверждает ,что в Тип=Детские театры не все входят. Проверить старые ТЗ, чтото было про детские театры год или 2 назад | 2024-03-31 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Новые своды по 040-1, 040-2 | передал Лариной | 2025-01-28 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Новый свод 010-3 | проверен | 2025-02-04 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Добавление пункта по 89 регионам в фильтр по Субъектам РФ | оставшиеся отчеты: 241-1/2, 243-1/2/3/4-2023 http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1577 | 2025-04-03 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменение формы 412 |  | 2025-01-23 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Новая форма 345 |  | 2025-01-29 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Новая форма 410.1 |  | 2025-03-28 | готово |  | -
Сборы данных | Годовой сбор | Изменение 2-наука | тестирование | 2025-03-05 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | ТЗ на свод 020-1-2024, 020-2 |  | 2025-03-24 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Своды по ЕМИСС | 54.04 театры 17.04 54.06 концертные организации 17.04 54.18 театры других ведомств 17.04 2.11.26 (27) Театры (в 54.04) 17.04 2.11.28 (29) концертные организации (в 54.06) 17.04 54.00 общие показатели: r080_1 17.04 54.01 библиотеки 11.05 54.12 библиотеки (книжный фонд) (в 54.01) 11.05 2.11.24 Библиотеки (в 54.01) 11.05 54.18 библиотеки других ведомств 11.05 54.02 КДУ 11.05 54.18 КДУ других ведомств 11.05 54.05 парки 11.05 54.03 музеи 24.05 54.18 музеи других ведомств 24.05 2.11.25 музеи 24.05 54.00 общие показатели: r079_1 24.05 | 2025-04-17 | сделать | Васильев | В
Сборы данных | Годовой сбор | П-4 с марта 2025 |  | 2025-03-20 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | формы ЗП с 1кв 2025 030, 031, 035, 210 |  | 2025-03-25 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | формы ЗП 035, 036 | ТЗ сделаны, задачи на Мише | 2025-04-09 | сделать | Филимонов
Сборы данных | Годовой сбор | Изменение форм (410-420) НП Культура за 2024 год | Изменения в текущих фоормах или открытие новых форма за 2024 с новыми показателями. Изменение свода 420-3-2024. Ждем информацию об изменениях по департаментам | 2025-04-30 | сделать | Филимонов
Сборы данных | НП "Эффективная экономика" | Форма 343 |  | 2025-03-18 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие формы 1-ОПИК | Подготовка данных для технической формы, открытие 024, загрузка данных в тех форму, открытие 014, 023 | 2025-01-27 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Массовые рассылки об открытии сборов (упомянуть об ЭЦП) | срок в рассылках 25.12, Гущина пришлет тексты уточнить про техподдержку ЭЦП (stat@mkstat.ru) + инструкции ЭЦП | 2024-12-24 | готово | Филимонов, Васильев | В2Г
Сборы данных | Годовой сбор | Из генерации 070 убрать тип 45 адм структура (поле src_orgtype1_id <> 842374), добавить его в удаление 070 |  | 2025-01-10 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сводных форм 243хх | По отмашке от Юдиной Т.С. | 2025-02-02 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Настройка умной генерации свода 070-1-2023 | После открытия сводных форм 243хх | 2025-02-07 | готово | Семенов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Открытие сводных форм 242хх | По отмашке Огородниковой. Написать ей письмо | 2025-01-21 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Настройка умной генерации свода 060-1-2023 | После открытия сводных форм 242хх | 2025-01-23 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Годовой сбор | Сверка ST3-DWH форм НК за 2024 год |  | 2025-04-08 |  | Филимонов, Васильев, Семенов | В2
Сборы данных | Портал | Восстановление работы Push уведомлений портала https://stat.mkrf.ru/ | https://pm.mkrf.ru/projects/ais-statistika/work_packages/4930/activity | 2025-04-30 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Анкетолог | Рассылка на федералов от О. Ноянзиной | ждем набор документов | 2024-12-28 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | Годовой сбор | Своды по ЮЛ | Аналог сводов по первичке 060-1, 070-1, 011-1, но с агрегацией данных по ЮЛ - подготовить ТЗ - разработать, протестировать | 2024-04-03 | сделать | Семенов | -
Сборы данных | 6-НК краткая | Загрузка организаций по Минсельхозу | кодировки копуков и юзеров согласованы с НВ загрузить на тест. про 3хступенчатую стуктуру см. письмо НВ от Чт 13.02.2025 10:59 есть письмо от Денищенко про загрузку копуков | 2025-04-08 | сделать | Васильев | В
Сборы данных | 6-НК краткая | Реализовать форму 6-НК(краткая) | кодировки копуков и юзеров согласованы с НВ - загрузил три копука, данные грязноваты - есть лишние переносы строк и тп про 3хступенчатую стуктуру ждем конца апреля, см. письмо НВ от Чт 03.04.2025 16:05 | 2025-03-28 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Добавить строки в формы 431, 432, 433, 439 + 450 | формы от Лены получены, 450 тоже все. | 2025-01-20 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Добавить строку в формы 435, 450 | ТЗ сделаны, задачи на Мише | 2025-02-20 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Обновить своды 450-1/2/3 после изменений форм + свод 450-4 | форматирование сводов 450-1/2/3 - ГОТОВО свод 450-4-2025: ГОТОВО | 2025-02-04 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Обновить своды 450-1 после изменений форм 435 и 450 + свод 450-4 | жду шаблоны 450-1 - свод готов + осталось, чтобы класс 450-1 был через JAVA + 450-4, готова - переместить на ДВХ, после ускорения | 2025-04-15 | сделать | Васильев | В
Сборы данных | Наццели | из генерации 432 убрать тип 45 адм структура (поле src_orgtype1_id <> 842374). Также прописать в удаление. учесть в генерации и удалении, что id форм поменялся | в создании сделано, добавить в удаление и еще проверить Планировщик. В Планировщике нет новых форм - надо было просто перезагрузить | 2025-01-22 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Наццели | Генерация доков за месяц. После генерации поправить своды, поправить Планировщик, сверить сгенерированные доки с прошлым периодом |  | 20.ХХ | сделать | Васильев | В
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | таблица ОКТМО ОНП | 2025-03-19 | готово | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | ОНП | Изменение в своде Выгрузка по организациям (боевой сервер) |  | 2025-03-26 | готово |  | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) - ОЛ | сводный отчет по удовлетворительности состояния зданий: за 2019 для ОЛ Правка данных, генерация отчетов, рассылки | 2025-02-20 | готово | Филимонов | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) - ОС | сводный отчет по удовлетворительности состояния зданий: за 2019 по регионам для ОС | 2025-04-04 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | ОНП | Удовлеторительность состояния зданий по опорным населенным пунктам (библиотеки и КДУ) | + сводные отчеты по удовлетворительности состояния зданий: за 2024 для ОЛ и ОС + !учесть особенности отнесения к ОНП городов фед. зн-я, а также с внутригородскими районами - выдача ночных сводов | 2025-04-04 | сделать | Филимонов | -
Сборы данных | Обеспеченность | Обеспеченность учреждениями культуры в разрезе населенных пунктов (4 кв. 2024) | см. общий чат: ? утверждение методики расчета Разработать своды по нормативам и факту с 4 кв. 2024 (+ для регионов). доступ Минэк | 2025-04-08 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Обеспеченность | Обеспеченность учреждениями культуры в разрезе населенных пунктов (с 1 кв. 2025) | по новой методике - отложено 1кв20225 загружен по старой схеме доступ Минэк | 2025-04-08 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Удовлетворенность | Удовлетворенность деятельностью УК (Анкетолог) | Разработать своды с января 2024 (+ для регионов). ! Нужен доработанный шаблон свода и данные. | 2025-03-17 | сделать | Филимонов, Семенов | -
Сборы данных | Мониторинг Пушкинской карты | Интеграция с PRO.Культура.РФ | Образовательные организации и флаг нахождения в ПК - сверка списков организаций в PRO.Культура.РФ в АИС "Статистика" - работа с неактуальными головными организациями - нужен итоговый список организаций для мониторинга ПК | 2025-03-20 | готово | Васильев | ВГ
Сборы данных | Мониторинг Пушкинской карты | Формы ввода (630-636) | - ТЗ на формы ввода - тестирование - открытие сборов | 2025-04-01 | сделать | Семенов | -
Сборы данных | Мониторинг Пушкинской карты | Сводные отчеты (630-1,2,3) | - ТЗ на своды | 2025-04-03 | сделать | Семенов | -
Документация | Контакты ОО | Выкладывать контакты ОО на страницу авторизации и в общую папку |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Филимонов, Васильев | В2
Внешние ИС | Региональные ИС | Ответ Барсу (a.aleeva <a.aleeva@bars.group> на stat2) | - КДМТП - изменения ФЛК в формах НК (в ТЗ на 070, 081, 140 выделены бирюзовым) - дослать изменения в ФЛК по формам 040, 070, 110 | 2024-12-18 | готово | Васильев, Филимонов | ВГ
Внешние ИС | Открытые данные | Загрузить данные за 2024 |  | 2025-04-22 | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за ноябрь 2024 | учесть правки в прошлых периодах + показатели НП загружены и рассчитаны | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Интеграция с ЦАП Росстата | - официальное письмо с вопросами - техническая реализация | 2025-04-07 | сделать | Семенов, Васильев | В2
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за декабрь 2024 | учесть правки в прошлых периодах | 2025-01-20 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Внешние ИС | ЦАП Росстата | Загрузка данных за январь 2025 | проверить выгрузку за 2025 год. Отредактировал запрос в БД по 1-К | 2025-02-03 | готово | Васильев | ВГ
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Загрузка данных за 4 квартал 2024 | учесть правки в прошлых периодах + правку по концерту 068658 | 2025-01-21 | готово | Семенов, Филимонов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Правка расчета показателя 12 | учесть возникновение ликвидированных/неотчитавшихся организаций (нет документа, документ в статусе X) в 430.4 в накопительных показателях 12.х | 2024-12-25 | готово | Семенов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Учесть изменения в НП | - изменения в 43x - изменения в НП | 2025-03-31 | отменено | Семенов | -
Внешние ИС | ИСМНП ЦИТИС | Инструкция в Confluence по подготовке и загрузке данных |  |  | отменено | Семенов | -
Внешние ИС | ЕГРЮЛ ФНС | Уточнить возможность автоматизированно подгружать атрибуты организаций в Статистику | в 12:30 созвон | 2025-04-08 | сделать | Филимонов | -
Внешние ИС | ЕСИА Минцифры | Вход через Госуслуги | согласовать с ОС |  |  | Семенов | -
Внешние ИС | РГБ | Интеграция с НКП | + ответы на вопросы + согласовать инструкцию по НКП + рассылка на ОО (10 марта - окончания сбора, 20 марта - можно менять справочник библиотек) + выложить файл с ОО после актуализации + учесть отнесение библиотек к модельным | 2025-04-02 | готово | Семенов | -
Внешние ИС | Библио#21 | Интеграция с Библио#21 | - расчет 6-НК в Библио#21 - согласование БП интеграции Статистики и Библио - техническая реализация интеграции Статистики и Библио |  |  | Семенов | -
Внешние ИС | АС "Музей" | Интеграция с АС "Музей" |  |  |  | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Ограничение видов организаций у иных для ОО по биб/КДУ | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-661 (см. последний комментарий) | 2024-12-16 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Убрать доступ федералов к разделу "Оценка работы ОК" | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1546 (последний коммент) | 2024-12-18 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Адаптировать окно с QR-кодом под малую диагональ | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1546 (последний коммент) | 2024-12-18 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Примечание в подвале формы 040 | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1556 | 2024-12-23 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Фронтенд | Усиление фронтенд-разработки со стороны Старкова | + доп. время Соболева (до конца года + январь 100%) + срочный ТД с Соболевым на февраль + разработчик на место Бояркина (Эмиль Новодворский) - 2-й фронтендер на время перехода на ReactJS | 2025-04-03 | сделать | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Доработка функции утверждения в statadmin | http://192.168.51.5/yury.petrov/statadmin/-/issues/1 | 2024-12-05 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Бэкенд | Задачи по модулю регистрации | Новые поля в справочнике организаций (hsource): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/15, п.2 Функционал backend по работе с паролями (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/8, см. последний коммент. Функционал по пользователям (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/16 Функционал по организациям (модуль регистрации): http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/18 Автоматическое изменение поля isdeleted у пользователей: http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-Collector/-/issues/17 | 2025-02-12 | готово | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Чистка customobjects через statadmin в ST3 | Юра должен в выхи почистить | 2025-02-15 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Фронтенд/бэкенд | ТЗ на модуль регистрации пользователей | согласовать с ОС | 2024-12-27 | готово | Семенов | -
Разработка | Фронтенд | Задачи по модулю регистрации | Доработка редактора организаций: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-661, 2 последних коммента Доработка справочника организаций: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-671, последний коммент Контрольная дата в текущей ситуации и данных статистики: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1569, описание Развитие функционала frontend по работе с паролями: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-1545, последний коммент Доработка справочника пользователей: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-672, последний коммент Доработка редактора пользователей: http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-665, последний коммент | 2025-04-03 | сделать | Семенов | -
Разработка | Бэкенд | Удаление customobjects при удалении документа | - Юра на бэке (пока на тесте и на препроде) //ГОТОВО - Петр в обработчике. //ГОТОВО - почистить cusobj на бою и в двх, после наката на бой от Юры | после наката модуля регистрации | сделать | Васильев, Семенов | В
Разработка | Фронтенд | Функционал по работе с МЧД | + инфа от Старкова (Артем) + инфа от кураторов (Сергей) ? письмо в ФНС, доступ к реестру МЧД, лучшие практики работы с МЧД и ЭЦП в ИС |  |  | Филимонов | -
Разработка | Анкетолог | Решение вопросов по функционалу и производительности Анкетолога, закупки лицензии | + настройка параметров MySQL со Старковым, его разрабами, Айратом (-) + ожидание ответа от Анкетолога + написание SQL-запроса и инструкции выгрузки данных из Анкетолога + правка в SQL-выгрузках + актуализировать задачи в pm - написание собственного ПО взамен Анкетологу (сбор данных, чистка данных и отчетность) -- закупка лицензии на Анкетолог |  | сделать | Семенов, Старков | -
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Список задач по реализации на ReactJS | + упростил и положил в облако в эту папку + Бояркина не привлекаем - обновить список непосредственно перед разработкой ReactJS |  |  | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Разработка | Фронтенд (ReactJS) | Доработка окружения ReactJS, тестирование |  | 2024-03-31 | сделать | Семенов | -
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Фильтрация событий в логере, доработка обработки событий | http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/4 http://192.168.51.5/petr.mikhailin/event-handler-v2/-/issues/3 | 2024-12-10 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Запуск на боевом окружении в параллель со старыми | новый логгер и обработчик запущены. Проблемы: - выявить расхождения в логгерах. Проверил за 31.03 было 200тыс событий и расхождений очень мало, причем в + к новому логеру - пока ДВХ не проверяем, после настройки от Юры и Сергея на 58 или 143 - проверить новый планировщик? - середина апреля - переход | 2025-04-04 | сделать | Васильев | В
Разработка | Старый логгер и обработчик | Посчитать Юре пики по событиям, лучше по секундам | ПИКи посчитал, файл направил. | 2025-02-10 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Старый логгер и обработчик | Посчитать пики с НГ по дням, выявить где были максимумы, временные промежутки по минутам и дать Сергею для сетевиков | выявил дни с пиковыми значениями | 2025-02-13 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | DWH | 450-4-2025 запустить на DWH и посмотреть тайминги. 040-1 тоже ускорен | проверили с Сергеем. Вывод: запрос по инедксу pgr+year работает долго, тк выборка получается большой. | 2025-02-28 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Новый API | Актуализация контактов интеграторщиков |  | 2025-04-07 | сделать | Семенов | -
Разработка | Новый API | Запуск апробации нового API на препрод-окружении | подготовить материалы к рассылке на регионы, согласовать с НВ. Уточнить у Юры про endpoint (какие точки входа у боя и препрода. Мы на бою хотели ввести новую точку входа, а на препроде будет два) | - | сделать после задачи сверху | Васильев | В
Разработка | Бэкенд | Особые права через конфиг на бою | в файл approve.js Добавить исключения для супервизора или группу пользователя. Поставил задачу Юре в гите http://192.168.51.5/yury.petrov/STAT3-FLKScriptLib/-/issues/1 загнал в конфлю, сюда http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=9502984 | 2025-02-11 | готово | Васильев | ВГ
Разработка | Бэкенд | в статадмин добавить проверку поля src_fiastreet_id | Передать Юре список новых или измененных полей | 2025-04-04 | сделать | Васильев | В
Разработка | Бэкенд | старый обработчик по копукам не все поля переносит, учесть эти проблемы в новом обработчике | - выяснить какие поля не обрабатываются - поставить задачу Петру в Гите | 2025-04-25 | сделать | Васильев | В
Разработка | Новый Генератор отчетов | Актуализировать ТЗ, разработать, фронт на ReactJS | http://jira.mkrf.local:8080/browse/RF-686 |  |  | Семенов | -
Разработка | Бэкенд (микросервисы) | Доработка и тестирование функционала |  |  |  | Семенов | -
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Брать события из Kafka, складывать как и ранее в таблицу cbentity_statlog |  |  |  | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Работа с тикетами в ОТРС |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Изменения в очередях, агентах, типах обращений | тип обращения для интеграторщиков + изменения у НВ и ОЕ | 2025-01-17 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ОТРС | Добавить очередь I10 «ФП Пушкинская карта» | написал письмо Гриценко, в ПМ сделал коммент, Гриценко взял в работу | 2025-03-31 | готово | Васильев | ВГ
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Ведение задач в Jira, GitLab и Open project | см. письмо от Вт 06.08.2024 15:46 | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | Ведение задач | Дать замечания по РП и регламенту работы в Open project |  |  |  | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Обновление страниц Wiki Confluence и Open project |  | на пост. основе | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Планирование, отчеты, документация | Wiki | Описание логики работы редактора организаций | внести правки по итогам ВКС. Стандартизировать записи | 2025-04-10 | сделать | Филимонов | -
Планирование, отчеты, документация | Документация | Обновление руководств (ежегодно) | Ожидание обратной связи от ОС по РП -правки РП руководство ОО - готово обновить руководство ЭП обновить faq | 2025-02-07 | готово | Филимонов, Семенов, Васильев | В2Г
Планирование, отчеты, документация | Журналы ПИК | Подготовить журнал ПИК за 4 квартал 2024 года |  | 2025-01-17 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ВПЦТ | Справка для отмены показателя по ФЛК |  | 2025-01-15 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | ВПЦТ | Промежуточный отчет за 2024 год |  | 2025-01-23 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | План работ на развитие | Обновление плана работ на развитие (ежеквартально) | https://oblako.givc.ru/s/rog3w2E4t2Y4qSf | 2025-04-28 | сделать | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Заявка для ПЭО (фин. план) | План мероприятий 2025 (ежегодно) | даны комментарии Петровой С.Б. | 2024-11-15 | готово | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Отчет за год | Показатели ВПЦТ, задачи по Плану мероприятий, иные показатели (ежегодно) |  | 2025-04-28 | сделать | Семенов | -
Планирование, отчеты, документация | Обращения от МК РФ | Подготовка регламента взаимодействия с МК РФ по данным | регламент, согласование, форма обращения на портале МК РФ |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Накаты на бой | Фильтрация событий в логере | http://192.168.51.5/nikita.drozdov/event-handler/-/issues/2 | 2024-12-11 | готово | Семенов, Васильев | В2Г
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Чистка старых сводов в Генераторе отчетов (ежегодно) | сделано http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585564 | 2024-12-17 | готово | Васильев, Семенов, Филимонов | ВГ
Сервера, накаты, ПО | Тех. обслуживание | Чистка customobjects | + ST3 + DWH | 2024-02-28 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | чистка аттачей, записей в логгере и обработчике, бэкап-рестор БД ST3 и DWH; + согласовать с ОС срок ! чистка customobjects (кастомы почищены) | 2025-02-18 | готово | Семенов, Васильев | В2Г
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Сверка и удаление доков из НЦ и ДШИ.Дети (ежемесячно) | сделано 24.01, удалены доки за 10.24 и 11.24. Следующая чистка в марте | на пост. основе 17.ХХ | сделать | Васильев | В
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Процедура удаления пользователей (ежегодно) | боевое окружение http://confluence.mkrf.local:8090/pages/viewpage.action?pageId=10585561 | 2025-12-01 | готово | Васильев | ВГ
Сервера, накаты, ПО | Тех. обсуживание | Обслуживание боевого окружения (ежеквартально) | почистить доки за 2021 год (проблемы с 602 за 2кв) подготовил файл с ответственными за сверку по своим формам | 2025-03-31 | сделать | Филимонов, Васильев | В2
Сервера, накаты, ПО | Покупка лицензий | Закупка лицензий CryptoPro JCP 2.0 | для интеграции с ЕСИА | 2025-04-28 | сделать | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Наращивание мощностей | Сервера 192.168.50.65, 10.102.209.93 | Написать заявку, проконтролировать результат | 2025-12-12 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Новый сервер | Тестовый сервер на Astra для нового бэкенда на Java 17, докерах и микросервисах | 192.168.50.63 | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Изменения в серверах | Объединение тестовых серверов на Astra | 192.168.50.42 и 192.168.50.43 | 2024-01-20 | готово | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Импортозамещение | Перевод серверов на Astra | ОС Astra Linux Server, СУБД Tantor подготовить план запланировать переход, выделить сервера, нарастить производительность провести ревизию ПО и выделенных мощностей | 2025-04-07 | сделать | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Защитный контур | Аттестация защитного контура | - ответ Прасолову после перевода серверов на Astra 19-20.04 | 2025-04-01 |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Наращивание мощностей | Технические работы по развитию Статистики, наращивание серверов | - подготовить план - определить целевые показатели производительности - запланировать сервера, наращивание мощностей - запланировать развитие ПО | 2025-04-07 | сделать | Семенов, Васильев | В2
Сервера, накаты, ПО | Запросы ФСТЭК |  |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Описание серверов и ПО | Обновление схемы серверов, таблицы по установленному ПО и используемым портам |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Обновление системного ПО |  |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | На будущее | SSD для storage, pg in-memory table для ДС, решение для нагр. тестов |  |  |  | Семенов | -
Сервера, накаты, ПО | Обновление прикладного ПО | Замена ОТРС, Open project, Jira, Confluence |  |  |  | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Передача дел | Продлить активность доменной учетки Бояркина Е.В. |  | 2025-01-31 | готово | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Закупка расходников | Подготовить список расходников + железа | https://www.citilink.ru/product/monoblok-teclast-f27-air-27-intel-core-i7-12700-16gb-512gb-ssd-intel-u-1976734/ https://www.cifrus.ru/description/23/asus_vivobook_17x_k3704va-au051_intel_core_i5_13500h_2600_mhz_17_3_1920x1080_16gb_512gb_ssd_intel_iris_xe_graphics_dos_black_90nb1091-m00210_eac/ | 2025-01-30 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Мотивация | Подготовить мясо для СЗ на повышение ЗП по Васильеву и Филимонову |  | 2024-12-10 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Мотивация | Премия на юбилей Семенову С.А. |  | 2025-01-14 | готово | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Мотивация | Подтвердить повышение ЗП по Васильеву и Филимонову |  | 2025-04-03 | сделать | Семенов | -
Работа с сотрудниками | Обучение | Подготовить план обучения |  | 2024-12-13 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Планировщик запросов, оптимизация запросов | https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-tutorial/postgresql-explain/ https://habr.com/ru/companies/okko/articles/443276/ + потренироваться в pgAdmin | 2024-12-20 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Проектирование БД, повторение темы СУБД и SQL |  | 2025-01-21 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Методы моделирования, нотации |  | 2025-01-28 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Проектная документация, закупки |  | 2025-02-12 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | ОТРС и защита информации |  | 2025-02-19 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | 1С-ЭДО |  | 2025-02-26 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Яндекс Метрика |  | 2025-03-05 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | Дальнейшие планы на обучение |  | 2025-03-26 | готово | Семенов, Васильев, Филимонов | В2Г
Работа с сотрудниками | Обучение | "Поколение Python": курс для начинающих | Разделы 1-3 | 2025-04-02 | сделать | Семенов, Васильев, Филимонов | В2
Работа с сотрудниками | Обучение | Разобраться в БД Анкетолога |  | 2025-04-11 | сделать | Филимонов | -
Работа с сотрудниками | Обучение | Доработать схемы |  | 2025-04-11 | сделать | Филимонов, Семенов, Васильев | В2
Работа с сотрудниками | Отпуска | График отпусков 2025 |  | 2024-11-18 | готово | Семенов | -
Другие проекты | Домен "Культура" | Материалы для защиты проекта |  |  |  | Семенов | -
Другие проекты | Домен "Культура", ЕАС МК РФ | Выбор BI, ESB |  |  |  | Семенов | -
Другие проекты | Сайт ГИВЦ | Рассмотреть дизайн сайта, проверить информацию об АИС "Статистика" | https://test.givc.ru/new-site/index2.php | 2024-12-19 | готово | Семенов | -
Другие проекты | Шина данных (интеграция с АИС "Статистика") | Подготовить первичные материалы по шине данных для Старкова | + первичный вариант - исправленный вариант - наборы данных в Статистике | 2025-04-10 | сделать | Семенов | -
Note on D88: Васильев Валерьян Анатольевич: '+ расширение мощностей 209.93 (Сергей, заявка отправлена) //ГОТОВО - настройка докеров и ПО на них на 209.93 (Юрий) //ГОТОВО - настройка CI/CD (Юрий) - настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр - не успевает, поэтому попозже) - 17.12: перенос и чистка БД DWH на 209.93, события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий) Петр: 209.93 не видит 50.35.Видимо из-за настроек защитного контура, нужен доступ к нашему хранилищу образов докер из защитного контура Осталось по старту новых логера/обработчика/планировщика: настройка CI/CD: докер собирается в Гите и запускается на 209.93 (Петр) настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр) в день старта: перенос и чистка БД DWH на 209.93 (Петр),

## пометки на будущее
в DWH давать ночные своды за все года?
своды для ЦБС?
отдельная сверка ST3 и DWH по контентам?
ускорение обработки доков (сейчас 60-70 в минуту)
В формах ввода в разделе "Общие данные" не очень понятно, что графу "Значение" можно править, пока не ткнешь в поле, т.к. она выглядит точно так же как графа "Описание". Можно как-то их сделать различными, рамки в графе "Значение" добавить или еще как-то? + по-другому выделять заблокированные ячейки со значениями
панель мониторинга Grafana
чистка customobjectprops, customobjects в ST4
к вопросу ускорения ST3: - SSD для storage, S3 хранилище (как в Госкаталоге) - postgres in-memory table для выборки документов в Данных статистики - лучшее решение для запуска нагрузочных тестов - +1 реплика к БД
к вопросу ускорения DWH: более быстрые SSD, оптимизация параметров БД, деление БД по годам (условно данные ранее 2-х последних лет скидывать в отдельную БД)
показать ОТРС
настроить Яндекс.Метрика
для доков X убрать кнопку "Ввод данных"
отчетность на ClickHouse, Apache Spark
особые права пользователей (доп. запросы docs при авторизации пользователей) перевести на бэки
видимость справочника организаций на чтение для mk и cамих организаций
в справочнике организаций нельзя делать неактуальными головные организации (для актуальных респондентов)
дубли в formdate по форме 439, баг экспорта-импорта формы?
в генераторе документов если ввести код копука и потом его выделить, то все закрывается
в Данных статистики , если по доку кликнуть правой кнопкой и открыть на редактирование, то открывается будто снимется ВДЗ, хотя ВДЗ = НЕТ
по сортировке справочников, гдето работает гдето нет
ограничения на уровень управления в зависимости от головной организации
после перехода на новый обработчик включаем сброс кэша справочников; планируем переход на середину апреля, когда будет новый останов Статистики
нет отдельного права для кнопки "Подписать"
проверить обработку копуков, сверка очень много расхождений находит (вот это событие не отработало onAfterUnsetSourceEOL)

## Васильев
НЕ ПОДГЛЯДЫВАЙ!!! :)
1 | по АПИ | есть ли в доках endpoint (statpreprod...)
2 | по новому логгеру на 209.93 | договорились что дадут 300Гб на жестком с учетом клонирования боевой ДВХ
3 | дослать Алиевой (БАРС) изменения по ФЛК
Разработка | Новый логер/обр-к/план-к | Запуск на боевом окружении в параллель со старыми | + расширение мощностей 209.93 (Сергей, заявка отправлена) //ГОТОВО - настройка докеров и ПО на них на 209.93 (Юрий) //ГОТОВО - настройка CI/CD (Юрий) - настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр - не успевает, поэтому попозже) - 17.12: перенос и чистка БД DWH на 209.93, события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий) Петр: 209.93 не видит 50.35.Видимо из-за настроек защитного контура, нужен доступ к нашему хранилищу образов докер из защитного контура Осталось по старту новых логера/обработчика/планировщика: настройка CI/CD: докер собирается в Гите и запускается на 209.93 (Петр) настройка конфига нового обработчика на 209.93 (Петр) в день старта: перенос и чистка БД DWH на 209.93 (Петр), события с бэков боя слать на старый и новый логер (Юрий)

## Семенов
ЗАГЛЯНИ НА ЛИСТ "ВАСИЛЬЕВ" ;-)