## Годовые формы
№п/п | Код | Название | Периодич-ность | Срок предоставления отчетности (последний из всех по дате в форме ФСН) | Срок завершения выверки и устранения выявленных ошибок респондентов | Форма изменилась? | Ответственный за требования | Требования: шаблон Excel с изменениями | Требования: ФЛК | Ответственный за разработку | Статус разработки | КОММЕНТАРИИ | * Во все ТЗ по формам НК вносим изменения: 1. Во всех формах НК в разделе «Общие данные» закрываем на редактирование поля «Почтовый адрес» и «Наименование организации» 2. В шаблонах xlsx (на титульном листе) ячейки с вышеуказанными полями должны быть доступны для редактирования. 3. Название организации и почтовый адрес должны всегда подгружаться из Справочника организаций при открытии формы НК на редактирование. При открытии формы на просмотр отображается сохраненные значения отправителя и адреса.
1 | 010 | Форма № 1-НК | Ежегодная | 9 января | 19 января | да | Юдина Т.С. | + | + | Филимонов В. |  | см. сноску *
2 | 020 | Форма № 2-наука | Ежегодная | 2 апреля | 11 апреля | да | Ларина Н.В. | + | + | Филимонов В. |  | см. сноску *
3 | 040 | Форма № 4-экспонаты | Ежегодная | 25 января | 1 марта | да | Ларина Н.В. | + | - | Васильев В. | в работе | см. сноску *
4 | 060 | Форма № 6-НК | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | см. сноску *
5 | 061 | Приложение к форме № 6-НК | Ежегодная | 25 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | см. сноску *
6 | 070 | Форма № 7-НК | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | да (ФЛК, общие данные) | Юдина Т.С., Лазарева А.О. | Х | + | Семенов С. | в работе | см. сноску *
7 | 071 | Приложение к форме № 7-НК | Ежегодная | 25 февраля | 1 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно
8 | 081 | Форма № 8-НК | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | да (ФЛК, общие данные) | Варыгина Е.Е., Ларина Н.В., Лазарева А.О. | Х | + | Семенов С. | в работе | см. сноску *
9 | 091 | Форма № 9-НК | Ежегодная | 1 февраля | 15 марта | нет | Юдина Т.С., Лысякова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | см. сноску *
10 | 110 | Форма № 11-НК | Ежегодная | 1 марта | 15 апреля | нет | Лысякова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ? | см. сноску *
11 | 121 | Форма № 12-НК | Ежегодная | 1 февраля | 15 марта | да (ФЛК) | Варыгина Е.Е. | Х | - | Филимонов В. |  | см. сноску *
12 | 130 | Форма № 13-НК | Ежегодная | 1 марта | 1 апреля | нет | Лазарева А.О. | Х | Х | Филимонов В. |  | см. сноску *
13 | 140 | Форма № 14-НК | Ежегодная | 25 февраля | 1 апреля | да (общие данные) | Лазарева А.О. | Х | Х | Семенов С. | в работе | см. сноску *
15 | 242 | Свод Библиотек | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | будут позже | Васильев В. | в ожидании ФЛК | см. сноску *
16 | 242дв | Свод библиотек других ведомств | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
17 | 242аз | Свод библиотек по Арктической зоне | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
18 | 242кс | Свод библиотек по районам Крайнего Севера | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
19 | 242мн | Свод библиотек по местам проживания коренных и малочисленных народов | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Огородникова О.В. | Х | Х | Васильев В. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
20 | 243 | Свод КДУ | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Юдина Т.С. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
21 | 243дв | Свод КДУ других ведомств | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Лазарева А.О. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
22 | 243аз | Свод КДУ по Арктической зоне | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Юдина Т.С. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
23 | 243кс | Свод КДУ по районам Крайнего Севера | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Юдина Т.С. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
24 | 243мн | Свод КДУ по местам проживания коренных и малочисленных народов | Ежегодная | 15 февраля | 15 апреля | нет | Юдина Т.С. | Х | Х | Семенов С. | ничего не нужно | продлить форму на 2024
25 | 290 | форма 9-нк (репертуар) | Ежегодная | 10 января | 15 марта | нет | Лысякова О.В. | Х | Х | Васильев В. | летом внесли изменения в ФЛК по подгрузке данных из 291 | см. сноску * + умная генерация в случае утвержденной 291
26 | 291 | Литературный паспорт | Ежегодная | 3 дня после премьеры | 15 марта | нет | Лысякова О.В. | Х | Х | Васильев В. | немного изменил ФЛК, часть изменений была в начале года | см. сноску *

## Годовые своды
Код формы | Код свода | Наименование свода | Срок предоставления отчетности | Форма изменилась (шаблон)? | Ответственный за требования | Изменение в сводах | Ответственный за разработку | Срок разработки | Статус разработки
010 | 010-1-2023 | 1-НК: Сводный отчет (2023) | 9 января | да | Юдина Т.С. |  | Филимонов В. |  | сделать
010 | 010-2-2023 | Справка по формам обучения и программам подготовки кадров | 9 января | да | Юдина Т.С. |  | Филимонов В. |  | сделать
010 | 010-3-2024 | Новый свод | 9 января | да | Юдина Т.С. |  | Филимонов В. |  | сделать
020 | 020-1-2023 | Свод по форме 2-наука | 2 апреля | да | Ларина Н.В. |  | Филимонов В. |  | сделать
040 | 040-1 | 4-экспонаты: наличие драг. камней | 25 января | да | Ларина Н.В. |  | Васильев В. |  | сделать
040 | 040-2 | 4-экспонаты: наличие драг. металлов | 25 января | да | Ларина Н.В. |  | Васильев В. |  | сделать
040 | 040-3 | 4-Экспонаты сравнительная таблица | 25 января | да | Ларина Н.В. |  | Васильев В. |  | сделать
060, 070 | 060-070 | Сводный отчет со статистикой количества отчетов по 6-НК, 7-НК в разрезе регионов и статусов отчетов | 15 февраля | - | Гущина Н.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
060 | 060-1-2023 | 6-НК: свод по организациям (с 2023 г.) | 15 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г. | ! внимание к запуску умной генерации ночных сводов
061 | 061-1 | Свод по Приложению к форме № 6-НК | 25 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
070 | 070-1-2023 | 7-НК: свод по организациям (с 2023 года) | 15 февраля | нет | Юдина Т.С. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г. | ! внимание к запуску умной генерации ночных сводов
071 | 071-1 | Приложение к 7-НК: свод по регионам | 25 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
071 | 071-2 | Приложение к 7-НК: общий свод | 25 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
081 | 081-1-2023 | 8-НК: Свод по регионам | 15 февраля | нет | Варыгина Е.Е., Ларина Н.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
081 | 081-2-2023 | 8-НК: общий свод | 15 февраля | нет | Варыгина Е.Е., Ларина Н.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
081 | 081-3-2023 | 8-НК: свод по типам предметов | 15 февраля | нет | Варыгина Е.Е., Ларина Н.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
081 | 081-4-2023 | 8-НК: Свод по головным | 15 февраля | нет | Варыгина Е.Е., Ларина Н.В. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
091 | 091-1-2023 | 9-НК: свод по регионам (с 2023 года) | 1 февраля | нет | Юдина Т.С. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
091 | 091-2-2023 | 9-НК: общий свод (с 2023 года) | 1 февраля | нет | Юдина Т.С. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
110 | 110-1-2023 | 11-НК: свод по регионам | 1 марта | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
110 | 110-2-2023 | 11-НК: общий свод | 1 марта | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
121 | 121-1-2023 | 12-НК: свод по регионам | 1 февраля | нет | Варыгина Е.Е. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
121 | 121-2-2023 | 12-НК: общий свод | 1 февраля | нет | Варыгина Е.Е. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
121 | 121-3-2023 | Список концертных организаций и коллективов | 1 февраля | нет | Варыгина Е.Е. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
121 | 121-4-2023 | Свод по числу концертных организаций и коллективов по регионам | 1 февраля | нет | Варыгина Е.Е. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
130 | 130-1-2023 | 13-НК: Свод по регионам | 1 марта | нет | Лазарева А.О. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
130 | 130-2-2023 | 13-НК: общий свод | 1 марта | нет | Лазарева А.О. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
130 | 130-3-2023 | 13-НК: общий свод (для Росгосцирка) | 1 марта | нет | Лазарева А.О. |  | Филимонов В. |  | продлить на 2024 г.
140 | 140-1-2023 | 14-НК: свод по регионам (с 2023 года) | 25 февраля | нет | Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
140 | 140-2-2023 | 14-НК: общий свод | 25 февраля | нет | Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
242,060,242дв | 242-1-2023 | Свод по регионам по библиотекам Минкультуры России и других ведомств (с 2023 года) | 15 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
060 и 242хх (гр.2) | 242-2-2023 | Свод библиотек Минкультуры России: общий свод (с 2019 года) | 15 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
060, 242дв | 242дв-2-2023 | Свод по библиотекам др. ведомств: общий свод | 15 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
060 | 242-3-2023 | Свод библиотек по регионам Минкультуры России и других ведомств (с 2023 года) (на базе 060) | 15 февраля | нет | Огородникова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
070, 243, 243дв, 243аз, 243кс, 243мн | 243-1-2023 | Свод КДУ по регионам (с 2023 года) | 15 февраля | нет | Юдина Т.С., Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
070, 243, 243дв | 243-2-2023 | Свод КДУ: общий свод (с 2023 года) | 15 февраля | нет | Юдина Т.С., Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
070 | 243-3-2023 | Свод КДУ по регионам (с 2023 года) (на базе 070) | 15 февраля | нет | Юдина Т.С., Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
070 | 243-4-2023 | Свод КДУ: общий свод (с 2023 года) (на базе 070) | 15 февраля | нет | Юдина Т.С., Лазарева А.О. |  | Семенов С. |  | продлить на 2024 г.
290 | 290-1-2023 | Свод по форме 9-НК (репертуар) | 10 января | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
290 | 290-2-2023 | Свод по форме 9-НК (репертуар) по произведениям | 10 января | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
290 | 290-3-2023 | Свод по форме 9-НК (репертуар) по ист.-нац. признаку | 10 января | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
291 | 291-1 | Свод по форме литературный паспорт | 3 дня после премьеры | нет | Лысякова О.В. |  | Васильев В. |  | продлить на 2024 г.
- | 54.ХХ-1-2023 | Своды по ЕМИСС | с 20 марта | - | Гущина Н.В./Лазарева А.О. | если были изменения в годовых формах | Васильев В.

## Своды ЕМИСС (hidden)
Код свода | Вид деятельности | Срок | Ответственный за требования | Ответственный за разработку | Статус
54.08 | зоопарки | 2022-03-21 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.07 | цирки | 2022-03-21 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.04 | театры | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.06 | концертные организации | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.18 | театры других ведомств | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
2.11.26 (27) | театры | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
2.11.28 (29) | концертные организации | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
| общие показатели: r080_1 | 2022-04-18 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.01 | библиотеки | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.12 | библиотеки (книжный фонд) | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.18 | библиотеки других ведомств | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | готово
54.02 | КДУ | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
54.18 | КДУ других ведомств | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
54.05 | парки | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
2.11.24 | библиотеки | 2022-05-12 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
54.03 | музеи | 2022-05-25 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
54.18 | музеи других ведомств | 2022-05-25 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
2.11.25 | музеи | 2022-05-25 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать
| общие показатели: r079_1 | 2022-05-25 | Коновалова Н.А. | Васильев В. | сделать

## Формы и своды ЛОВЗ (hidden)
Код формы, свода | Название | Срок | Ответственный за требования | Ответственный за разработку | Статус
330 | Мониторинг ТСР. Субъект РФ | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
331 | Мониторинг ТСР. Концертные организации | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
332 | Мониторинг ТСР. Театры | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
333 | Мониторинг ТСР. Библиотеки | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
334 | Мониторинг ТСР. Музеи | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
335 | Мониторинг ТСР. Цирки | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
336 | Мониторинг ТСР. ССУЗы | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
337 | Мониторинг ТСР. ВУЗы | 2022-04-12 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | готово
330-1,2 | Своды по Мониторингу ТСР | 2022-04-28 | Чернова Е.В. | Филимонов В. | согласование требований

## Формы и своды ШКИ (hidden)
Код формы, свода | Название | Срок | Ответственный за требования | Ответственный за разработку | Статус
012 | Мониторинг ДК ШКИ | 2022-04-22 | Белова Е.Н. | Семенов С. | согласование требований
012-1 | Своды по Мониторингу ДК ШКИ |  | Белова Е.Н. | Семенов С.